## Sheet9 (hidden)
Priority | PO | SITE ID | DU ID | site config | Old Site |  | Subcon | Site type | Scenario | Activation PO | SSV Status
[5 empty] | Site | issue
P0 | PO57 | CAS1322 | WL-MBTS-LTE FDD-EXP-CAS1322-PO057-L2600 | Site Conf 1(L2.6 AlreadySwaped) |  |  | ENGIE | STREET | AS_Si+RFC+RRU2600 | PO200_ANT | Accepted
P0 | PO57 | MAR1008 | WL-MBTS-LTE FDD-EXP-MAR1008-PO057-L2600 | Site Conf 1(L2.6 AlreadySwaped) |  |  | QIT | STREET | AS_Si+RFC+RRU2600 | PO200_ANT | Accepted
P0 | PO57 | MAR1053 | WL-MBTS-LTE FDD-EXP-MAR1053-PO057-L2600 | Site Conf 2( L2.6 New) |  |  | QIT | STREET | AS_Si+RFC+RRU2600+BP | PO57_RRU | DT planned
P0 | PO57 | CAS1168 | WL-MBTS-LTE FDD-EXP-CAS1168-PO057-L2600 | Site Conf 1(L2.6 AlreadySwaped) |  |  | ENGIE | STREET | AS_Si+RFC+RRU2600 | PO200_ANT | Accepted
P0 | PO57 | CAS1240 | WL-MBTS-LTE FDD-EXP-CAS1240-PO057-L2600 | Site Conf 4(L2.6+L800) |  |  | ENGIE | STREET | AS_Si+RFC+RRU2600+RRU800 | PO200_ANT | Accepted
P0 | PO57 | CAS1055 | WL-MBTS-LTE FDD-EXP-CAS1055-PO057-L2600 | Site Conf 3(L2.6+L800) |  |  | ENGIE | STREET | AS_Si+RFC+RRU2600+RRU800+BP+UP | PO173 | Accepted
P0 | PO57 | RAB946 | WL-MBTS-LTE FDD-EXP-RAB946-PO057-L2600 | Site Conf 1(L2.6 AlreadySwaped) |  |  | 3GCOM | STREET | AS_Si+RFC+RRU2600+BP+UP | PO200_ANT | DT planned
P0 | PO57 | RAB951 | WL-MBTS-LTE FDD-EXP-RAB951-PO057-L2600 | Site Conf 1(L2.6 AlreadySwaped) |  |  | 3GCOM | STREET | AS_Si+RFC+RRU2600+UP | PO200_ANT | DT planned
P0 | PO57 | RAB997 | WL-MBTS-LTE FDD-EXP-RAB997-PO057-L2600 | Site Conf 1(L2.6 AlreadySwaped) |  |  | 3GCOM | STREET | AS_Si+RFC+RRU2600+UP | PO200_ANT | DT planned
P0 | PO57 | RAB998 | WL-MBTS-LTE FDD-EXP-RAB998-PO057-L2600 | Site Conf 1(L2.6 AlreadySwaped) |  |  | 3GCOM | STREET | AS_Si+RFC+RRU2600+UP | PO200_ANT | DT planned
P0 | PO57 | MAR1054 | WL-MBTS-LTE FDD-EXP-MAR1054-PO057-L2600 | Site Conf 1(L2.6 AlreadySwaped) |  |  | QIT | STREET | AS_Si+RFC+RRU2600+BP+UP | PO57_RRU | DT planned
P0 | PO57 | AGA1023 | WL-MBTS-LTE FDD-EXP-AGA1023-PO057-L2600 | Site Conf 1(L2.6 AlreadySwaped) |  |  | QIT | STREET | AS_Si+RFC+RRU2600 | PO200_ANT | Accepted
P0 | PO57 | FES1013 | WL-MBTS-LTE FDD-EXP-FES1013-PO057-L2600 | Site Conf 2( L2.6 New) |  |  | 3GCOM | STREET | AS_Si+RFC+RRU2600+BP+UP | Not activated
P0 | PO57 | MAR1005 | WL-MBTS-LTE FDD-EXP-MAR1005-PO057-L2600 | Site Conf 1(L2.6 AlreadySwaped) |  |  | QIT | STREET | AS_Si+RFC+RRU2600 | PO200_ANT | HW issue
P0 | PO57 | MAR1047 | WL-MBTS-LTE FDD-EXP-MAR1047-PO057-L2600 | Site Conf 1(L2.6 AlreadySwaped) |  |  | QIT | STREET | AS_Si+RFC+RRU2600 | PO200_ANT | Accepted
P0 | PO57 | MAR978 | WL-MBTS-LTE FDD-EXP-MAR978-PO057-L2600 | Site Conf 1(L2.6 AlreadySwaped) |  |  | QIT | STREET | AS_Si+RFC+RRU2600 | PO200_ANT | Accepted

## Sheet7 (hidden)
PO | SiteID |  | LTE Integration |  | Site status | OMC Feedback | integretion date | Activation Status | Activation Date
|  |  | Plan | Actual
PO230 | NAD993 | North | 2018-12-21 | 2018-12-21 | Ready S1/S2 | Ready (just S1&S2) | 2018-12-21 | Not Activated
PO230 | TET168 | North | 2018-12-20 | 2018-12-20 | Ready | Not ready | 2018-12-20 | Not Activated
PO230 | BSA100 | North | 2018-12-26 | 2018-12-26 | Ready | Not Ready (duplicat enodebID) | 2018-12-26 | Not Activated
PO230 | CCH930 | North | 2018-12-26 | 2018-12-26 | Ready | Ready | 2018-12-26 | activated | 2018-12-27
PO230 | ESS150 | South | 2018-12-26 | 2018-12-26 | Ready | Ready | 2018-12-26 | Activated | 2018-12-27
PO230 | IMI008 | South | 2018-12-26 | 2018-12-26 | Ready | Ready | 2018-12-26 | Activated | 2018-12-27
PO230 | JA058 | Middle | 2018-12-24 | 2018-12-24 | Ready | Not ready | 2018-12-24 | Not Activated
PO230 | MAR025 | South | 2018-12-26 | 2018-12-26 | Ready | Ready | 2018-12-26 | Activated | 2018-12-26
PO230 | TIZ204 | South | 2018-12-26 | 2018-12-26 | Ready | Ready | 2018-12-26 | Activated | 2018-12-27
PO150 Ant | CAS142 | Middle | 2018-11-17 | 2018-11-17 | Ready | Ready | 2018-11-18 | Not Activated
PO150 Ant | CAS196 | Middle | 2018-11-17 | 2018-11-17 | Ready | Ready | 2018-11-18 | Not Activated
PO150 Ant | CA034 | Middle | 2018-11-19 | 2018-11-19 | Ready | Ready | 2018-11-19 | Not Activated
PO150 Ant | CAS1275 | Middle | 2018-11-19 | 2018-11-19 | Ready | Ready | 2018-11-19 | Not Activated
PO150 Ant | CAS1285 | Middle | 2018-11-19 | 2018-11-19 | Ready | Ready | 2018-11-19 | Not Activated
PO150 Ant | CAS1390 | Middle | 2018-12-10 | 2018-12-10 | Ready | Ready | 2018-12-09 | Not Activated
PO150 Ant | CA061 | Middle | 2018-12-26 | 2018-12-26 | Ready | Ready | 2018-12-27 | Not Activated
PO150 Ant | FES214 | North | 2018-12-15 | 2018-12-15 | Ready | Ready | 2018-12-15 | Not Activated
PO150 Ant | RAB052 | Middle | 2018-12-22 | 2018-12-22 | Ready | not ready |  | Not Activated
PO150 Ant | CAS277 | Middle | 2018-12-26 | 2018-12-26 | Ready | Ready | 2018-12-26 | activated | 2018-12-27

## Sheet6 (hidden)
PO | SiteID | Old site | SC | BTS type | Site Type | City | Site scenario | RFI | TRM Port | Activation Status
13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
PO271 | MHA001 |  | SPIE | BTS3900 | GF | M'Hamid El Ghizlane | AS_Re+BP+RU+DC | 2018-08-15 | Port4/iPaso200 dir MHA002 | #REF!
PO271 | DAK133 | WITH LTE1800 | 3GCOM | BTS3900A | RT | Dakhla (Mun.) | AS_Qu+BP+RU+DC+UP | 2018-08-29 | Existing | #REF!
PO271 | TAO212 |  | NOMATIS | BTS3900A | GF | Sidi YahyaBni Zeroual | AS_Re+BP+RU+DC | 2018-08-08 | Elec: Port4 RTN605 Dir RTA001 | #REF!
PO271 | BNH001 |  | NOMATIS | DBS3900 | GF | Bni Hadifa | AS_Re+BP+RU+DC | 2018-08-07 | Elec: Port3/NEC Dir TET168 | #REF!
PO271 | ESS920 |  | SIRECOM | DBS3900 | GF | Sidi Ishaq | AS_Re+BP+RU+DC | 2018-08-03 | Port4/iPaso200 dir ESS102 | #REF!
PO271 | LAR155 |  | 3GCOM | DBS3900 | GF | Jbel Lahbib | AS_Re+BP+RU+DC | 2018-08-13 | Port4/NEC Dir LAR154 | #REF!
PO271 | OUM001 |  | SIRECOM | DBS3900 | GF | Ounagha | AS_Re+BP+RU+DC | 2018-08-03 | Existing | #REF!
PO271 | ALH752 |  | NOMATIS | DBS3900 | GF | Bni Boufrah | AS_Re+BP+RU+DC | 2018-08-08 | Elec: Port1/NEC Dir TET167 | #REF!
PO271 | ESK100 |  | SIRECOM | DBS3900 | GF | Jouala | AS_Re+BP+RU+DC | 2018-08-03 | Existing | #REF!
PO271 | AGB160 |  | NOMATIS | DBS3900 | GF | Aghbala | AS_Re+BP+RU+DC | 2018-08-15 | Port 06 IP200 Dir RML030 | #REF!
PO271 | SET400 |  | SIRECOM | BTS3900A | GF | Sidi Ahmed El Khadir | AS_Re+BP+RU+DC | 2018-08-03 | Port04 RTN605 Dir RML014 | #REF!
PO271 | SID924 |  | 3GCOM | DBS3900 | GF | Asjen | AS_Re+BP+RU+DC | 2018-08-13 | As existing | #REF!
PO271 | TIZ211 |  | QIT | BTS3900A | RT | Sidi Ouassay | AS_Qu+BP+RU+DC | 2018-07-09 | Existing | Not Ready

## Sheet2 (hidden)
PO | SITE ID | SC | City | LTE2600 | Scenario | HW Installation |  |  | LTE Integration |  | Site status | activation status
[6 empty] | Plan | Updated plan | Actual | Plan | Actual
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
PO208 | AGA079 | QIT | Agadir | Yes | RU | 27/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | Ready | Mapped
PO208 | AGA1055 | QIT | Agadir | No | AS+BP+RU+UP | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | Ready | OK
PO208 | BE025 | 3GCOM | Tanger | Yes | RU | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | Ready | Mapped
PO208 | BIO003 | QIT | Agadir | Yes | RU | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | Ready | Mapped
PO208 | CAS1037 | SIRECOM | Casa | Yes | RU | 20/07/2018 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | Ready | Mapped
PO208 | CAS499 | SIRECOM | Casa | Yes | RU | 20/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | Ready | Mapped
PO208 | CHT988 | QIT | Agadir | No | AS+BP+RU+UP | 26/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | Ready | Mapped
PO208 | FES096 | NOMATIS | Fes | No | AS+BP+RU+UP | 27/07/2018 | 27/07/2017 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | Ready | OK
PO208 | JA012 | SPIE | EL Jadida | Yes | RU | 21/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | Ready | Mapped
PO208 | MAR059 | BTSCOM | Marrakech | No | AS+BP+RU+UP | 23/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | Ready | OK
PO208 | MAR079 | BTSCOM | Marrakech | Yes | RU | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | Ready | Mapped
PO208 | MAR099 | BTSCOM | Marrakech | No | AS+BP+RU+UP | 25/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | Ready | OK
PO208 | MAR104 | BTSCOM | Marrakech | No | AS+BP+RU+UP | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | Ready | OK
PO208 | ME022 | NOMATIS | Meknes | No | AS+BP+RU+UP | 25/07/2018 | 27/07/2017 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | Ready | OK

## Sheet3 (hidden)
PO | SITE ID | City | LTE2600 | Scenario | Ready | Activation feedback
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
PO208 | RAB183 | Rabat | Yes | RU | Ready | OK
PO208 | CAS499 | Casa | Yes | RU | Ready | Mapped
PO208 | KB014 | Benimellal | Yes | RU | Ready | OK
PO208 | RAB172 | Rabat | No | AS+BP+RU+UP | Ready | OK
PO208 | CAS1037 | Casa | Yes | RU | Ready | Mapped
PO208 | CAS115 | Casa | No | AS+BP+RU+UP | Ready | OK
PO208 | MAR079 | Marrakech | Yes | RU | Ready | Mapped
PO208 | RAB194 | Rabat | No | AS+BP+RU+UP | Ready | OK
PO208 | JAD310 | EL Jadida | No | AS+BP+RU+UP | Ready | OK
PO208 | JA012 | EL Jadida | Yes | RU | Ready | Mapped
PO208 | MAR059 | Marrakech | No | AS+BP+RU+UP | Ready | on going
PO208 | MEK206 | Meknes | No | AS+BP+RU+UP | Ready | OK
PO208 | BE018 | Rabat | No | AS+BP+RU+UP | Ready | OK
PO208 | AGA1055 | Agadir | No | AS+BP+RU+UP | Ready | on going
PO208 | AGA079 | Agadir | Yes | RU | Ready | on going
PO271 | MAR018 | BTSCOM | Gmassa | AS_Re+BP+RU+DC | Ready | OK
PO271 | TAZ110 | QIT | Matmata | AS_Re+BP+RU+DC | Ready | NOT READY

## Sheet1 (hidden)
PO | Site | City | Site Type | Longitude | Latitude | Remarks | Scenario | RFI | HW I&C |  | Activation | Remarks
[9 empty] | HW I&C | Actual
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 1
PO_173 | CAS1132 | CASA | STREET | -7.4804 | 33.5476 | ready hexa | RU+BP+UP | RFI | 2018-07-18 | 2018-07-17 | X |  | #REF! | Middle | Ready
PO_173 | JAD660 | CASA | STREET | -8.5182 | 33.2358 | ready hexa | RU+BP+UP | RFI | 2018-07-17 | 2018-07-17 | X |  | #REF! | Middle | Ready
PO_173 | MDL010 | MEKNES | GF | -4.7366 | 32.6852 |  | AS_Si+RU+BP+UP | RFI | 2018-06-29 | 2018-07-01 | X |  | #REF! | North | Ready
PO_173 | NAD906 | NADOR | GF | -2.9783 | 35.2931 |  | AS_Si+RU+BP+UP | RFI | 2018-07-13 | 2018-07-17 | X |  | #REF! | North | Ready
PO_173 | TAN068 | TANGER | RT | -5.8108 | 35.7521 |  | AS_Si+RU+BP+UP | RFI | 2018-07-02 | 2018-07-04 | X |  | #REF! | North | Ready
PO_173 | TAN9022 | TANGER | RT | -5.8009 | 35.7439 |  | AS_Si+RU+BP+UP | RFI | 2018-07-02 | 2018-07-04 | X |  | #REF! | North | Ready
PO_173 | TRT005 | OUJDA | GF | -2.9095 | 34.4083 |  | AS_Si+RU+BP+UP | RFI | 2018-07-19 | 2018-07-20 | X |  | #REF! | North | Ready
PO_173 | TAN020 | Tanger-Assilah | RT | -5.8019 | 35.7345 | ready hexa | RU+BP+UP | RFI | 2018-07-10 | 2018-07-12 | X |  | #REF! | North | Ready
PO_173 | TAN094 | Tanger-Assilah | RT | -5.7969 | 35.7554 | ready hexa | RU+BP+UP | Not RFI. | 2018-07-16 | 2018-07-17 | X | RRU installed even if support not installed in the middle of MAT | #REF! | North | Ready
PO_173 | TAN099 | Tanger-Assilah | RT | -5.8117 | 35.7854 | ready hexa | RU+BP+UP | RFI | 2018-07-17 | 2018-07-17 | X |  | #REF! | North | Ready
PO_173 | MED007 | M'Diq-Fnideq | RT | -5.3303 | 35.6806 |  | AS_Si+RU+BP+UP | RFI | 2018-07-17 | 2018-07-17 | X |  | #REF! | North | 0
PO_173 | BNG002 | Bengrir | RT | -7.9521 | 32.2419 |  | AS_Si+RU+BP+UP | RFI | 2018-07-19 | 2018-07-21 | X |  | #REF! | South | #N/A
PO_173 | KEN014 | Kénitra | RT | -6.6441 | 34.2617 |  | AS_Si+RU+BP+UP | RFI | 2018-07-18 | 2018-07-19 | X |  | #REF! | North | Ready
PO_173 | MAR073 | Marrakech | RT | -8.0365 | 31.6386 |  | AS_Si+RU+BP+UP | RFI | 2018-07-16 | 2018-07-17 | X |  | #REF! | South | #N/A
PO_173 | MAR211 | Marrakech | RT | -7.9951 | 31.6564 |  | AS_Si+RU+BP+UP | RFI | 2018-07-17 | 2018-07-18 | X |  | #REF! | South | #N/A
PO_173 | KEN284 | Kénitra | GF | -5.993 | 34.6795 |  | AS_Si+RU+BP+UP | RFI | 2018-07-20 |  | X |  | #REF! | North | Ready

## OMC L800 PO208 (hidden)
Site | Phase | Area | Scenario | Ant Swap | Integration | ALD configuration | HW(RRU/BBP) | CPRIB/R | Sites need power upgrade | ReadyACT | HW ISSUE | Remarks
65 | 65 |  |  | 6 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1
CA064 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-26 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CA022 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-26 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready | BBU Board Maintenance Link Failure "UPEU"/Alarm before the swap
CA037 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-26 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CAS094 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-27 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CAS1249 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-27 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
BEN061 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-27 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CAS164 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-27 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CAS1048 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-27 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CAS165 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-27 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CAS149 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-27 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
TEM003 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-27 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
TAN035 | PO_208 | North | RU |  | 2018-06-27 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
TAN802 | PO_208 | North | RU |  | 2018-06-28 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CA036 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-28 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
MEK096 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-28 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CA072 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-28 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CAS240 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-28 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CA1064 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-28 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CAS407 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-28 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CAS1102 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-28 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CAS208 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-28 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
TAN015 | PO_208 | North | RU |  | 2018-06-28 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
TAN004 | PO_208 | North | RU |  | 2018-06-28 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CAS412 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-28 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
TAN9030 | PO_208 | North | RU |  | 2018-06-28 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
TAN078 | PO_208 | North | RU |  | 2018-06-28 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
MEK068 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-28 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
MEK200 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-28 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
MEK374 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-29 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CAS141 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-29 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CAS410 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-29 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
TAN081 | PO_208 | North | RU |  | 2018-06-29 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CAS235 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-29 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
TAP111 | PO_208 | North | RU |  | 2018-06-29 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CAS148 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-29 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CAS162 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-29 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
TAN017 | PO_208 | North | RU |  | 2018-06-29 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CAS129 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-29 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
TAN037 | PO_208 | North | RU |  | 2018-06-29 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
TAN092 | PO_208 | North | RU |  | 2018-06-29 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CAS249 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-29 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CAS1173 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-06-29 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
FES225 | PO_208 | North | RU |  | 2018-07-02 | OK | OK | 4.9G | No need | Ready
FES215 | PO_208 | North | RU |  | 2018-07-02 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
TAN040 | PO_208 | North | RU |  | 2018-07-02 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
TAP100 | PO_208 | North | RU |  | 2018-07-02 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
SE001 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-07-02 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CAS1110 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-07-02 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CAS267 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-07-02 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
TAN001 | PO_208 | North | RU |  | 2018-07-02 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
TAN154 | PO_208 | North | RU |  | 2018-07-02 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
TAN019 | PO_208 | North | RU |  | 2018-07-02 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
MEK069 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-07-02 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
FES100 | PO_208 | North | RU |  | 2018-07-02 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
TAN200 | PO_208 | North | RU |  | 2018-07-02 | S2 NOK | OK | 2.5G | No need | Ready
JA014 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-07-03 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CAS199 | PO_208 | Middle | RU |  | 2018-07-05 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
RAB083 | PO_208 | Middle | AS+BP+RU+UP | 2018-07-05 | 2018-07-05 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
RA030 | PO_208 | Middle | AS+BP+RU+UP | 2018-07-05 | 2018-07-05 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CAS274 | PO_208 | Middle | AS+BP+RU+UP | 2018-07-06 | 2018-07-10 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
BEN080 | PO_208 | Middle | AS+BP+RU+UP | 2018-07-06 | 2018-07-10 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
RA048 | PO_208 | Middle | AS+BP+RU+UP | 2018-07-06 | 2018-07-10 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
RAB090 | PO_208 | Middle | AS+BP+RU+UP | 2018-07-09 | 2018-07-10 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
CA058 | PO_209 | Middle | RU |  | 2018-07-10 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready
MEK366 | PO_209 | Middle | RU |  | 2018-07-11 | OK | OK | 2.5G | No need | Ready

## OMC L2600 PO173 (hidden)
Site | Phase | Area | Scenario | ANT Swap | LTE integration | ALD configuration | HW (RRU / BBP) | Sites need power upgrade | CPRI B/R | HW issues | Sites ready SSV | License | COS Plateform injection | Transfer | Remarks
21 | 21 |  | 21 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0
CAS109 | PO173 | Middle | RRU+UB-O | NA | 2018-06-29 | OK | OK |  | 4.9G/2.5G |  | Ready | OK
CAS1411 | PO173 | Middle | RRU+UB-O | NA | 2018-06-29 | OK | OK |  | 4.9G/4.9G |  | Ready | OK
BIO006 | PO173 | South | AS_Si+RU+BP+UP | 2018-06-30 | 2018-06-30 | OK | OK |  | 4.9G/4.9G |  | Ready | OK
SA040 | PO173 | South | AS_Si+RU+BP+UP | 2018-06-30 | 2018-06-30 | OK | OK |  | 4.9G/4.9G |  | Ready | OK
RA011 | PO173 | Middle | AS_Si+RU+BP+UP | 2018-06-30 | 2018-06-30 | OK | OK |  | 4.9G/4.9G |  | Ready | OK
MDL010 | PO173 | North | AS_Si+RU+BP+UP | 2018-07-01 | 2018-07-04 | OK | OK |  | 4.9G/4.9G | VSWR 1800 S2=1.55 | Not Ready | OK
LAM100 | PO173 | North | AS_Si+RU+BP+UP | 2018-07-01 | 2018-07-03 | OK | OK |  | 4.9G/4.9G |  | Ready | OK
RAB099 | PO173 | Middle | RRU+UB-O | NA | 2018-07-02 | OK | OK |  | 4.9G/4.9G |  | Ready | OK
TAN9022 | PO173 | North | RRU+UB-O | NA | 2018-07-03 | OK | OK |  | 4.9G/4.9G |  | Ready | OK
TAN068 | PO173 | North | AS_Si+RU+BP+UP | 2018-07-04 | 2018-07-04 | OK | NOK |  | 4.9G/4.9G | Need 2 jumper for all RRU 2600 // Need to change the SFP |  | OK
TAN020 | PO173 | North | RU+BP+UP | NA | 2018-07-10 | OK | NOK |  | 4.9G/4.9G | Need 2 jumper for all RRU 2600 // Need to change the SFP |  | OK
RAB160 | PO173 | Middle | AS_Si+RU+BP+UP | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OK | OK |  | 4.9G/4.9G |  | Ready | OK
FES117 | PO173 | North | AS_Si+RU+BP+UP | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OK | OK |  | 2.5G/2.5G | Need to change the SFP | Ready | OK
RAB175 | PO173 | Middle | AS_Si+RU+BP+UP | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OK | OK |  | 4.9G/4.9G |  | Ready | OK
MON002 | PO173 | North | AS_Si+RU+BP+UP | 2018-07-14 | 2018-07-14 | OK | OK |  | 4.9G/4.9G |  | Ready | OK
JAD660 | PO173 | Middle | RU+BP+UP | NA | 2018-07-16 | OK | OK |  | 4.9G/4.9G |  | Ready | OK |  |  | Neigh Not Ready
TAN094 | PO173 | North | RU+BP+UP | NA | 2018-07-16 | OK | OK |  | 4.9G/4.9G |  | Ready | OK
MED007 | PO173 | North | AS_Si+RU+BP+UP |  | 2018-07-17 |  | NOK |  |  | Need jumper for RRU2600 |  | OK
NAD906 | PO173 | North | AS_Si+RU+BP+UP | 2018-07-17 | 2018-07-17 | OK | OK |  | 4.9G/4.9G |  | Ready | OK
CAS1132 | PO173 | Middle | RU+BP+UP | NA | 2018-07-17 | OK | OK |  | 4.9G/4.9G |  | Ready | OK |  |  | Neigh Not Ready
TAN099 | PO173 | North | RU+BP+UP | NA | 2018-07-17 | OK | OK |  | 4.9G/4.9G |  | Ready | OK

## nouveaux sites
Site | Ville | Date MoA | Mois | Plan
JAD1010 | Azemmour | W01 | Jan | 2020
SET952 | Berrechid | W01 | Jan | 2020
OUJ889 | Oujda | W01 | Jan | 2020
AGA1117 | Agadir | W01 | Jan | 2020
AGA1133 | Agadir | W01 | Jan | 2020
KBG653 | Fkih Bensaleh | W01 | Jan | 2020
KBG674 | Beni mellal | W01 | Jan | 2020
MEK677 | Meknes | W01 | Jan | 2020
OUJ876 | Oujda | W02 | Jan | 2020
OUJ893 | Oujda | W02 | Jan | 2020
MEK678 | Meknes | W02 | Jan | 2020
MAR1143 | Marrakech | W02 | Jan | 2020
ELO003 | El ouatia | W02 | Jan | 2020
MAR1016 | MARRAKECH | W02 | Jan | 2020
TAN9100 | Tanger | W02 | Jan | 2020
KEN1037 | Kenitra | W03 | Jan | 2020
BEN957 | Ain harrouda | W03 | Jan | 2020
MEK401 | Meknes | W03 | Jan | 2020
MEK675 | Meknes | W03 | Jan | 2020
FES1011 | FES | W03 | Jan | 2020
AGA1141 | Agadir | W03 | Jan | 2020
CAS1521 | Casablanca | W03 | Jan | 2020
AGA1119 | Agadir | W03 | Jan | 2020
TAN9018 | TANGER | W04 | Jan | 2020
MAR1147 | Marrakech | W04 | Jan | 2020
KBG553 | Ouedzem | W04 | Jan | 2020
CAS1545 | Casablanca | W04 | Jan | 2020
MOH651 | Mohemmadia | W04 | Jan | 2020
CAS1573 | Casablanca | W04 | Jan | 2020
CAS1311 | Casablanca | W05 | Jan | 2020
MOH658 | Mohemmadia | W05 | Jan | 2020
JAD674 | Azemmour | W05 | Jan | 2020
RAB1021 | Rabat | W05 | Jan | 2020
TAN958 | Tanger | W05 | Jan | 2020
BEN952 | Bouznika | W05 | Jan | 2020
MOH655 | Mohemmadia | W06 | Fev | 2020
OUJ920 | Oujda | W06 | Fev | 2020
ERR850 | Errachidia | W06 | Fev | 2020
OUJ891 | Oujda | W06 | Fev | 2020
SID949 | Sidi Kacem | W06 | Fev | 2020
FES1062 | Fes | W07 | Fev | 2020
CAS1555 | Casablanca | W07 | Fev | 2020
CAS1467 | Casablanca | W07 | Fev | 2020
KEN1019 | Kenitra | W07 | Fev | 2020
GRF932 | Guercif | W07 | Fev | 2020
TET876 | Tetouan | W08 | Fev | 2020
MEK364 | Meknes | W09 | Fev | 2020
CAS1242 | Casablanca | W09 | Fev | 2020
SGH910 | Kalaa sraghna | W09 | Fev | 2020
AGA1140 | Agadir | W09 | Fev | 2020
ARF006 | Arfoud | W10 | Mars | 2020
TAO932 | Taounate | W10 | Mars | 2020
FES982 | FES | W10 | Mars | 2020
ASI371 | Asila | W10 | Mars | 2020
TIZ1004 | TIZNIT | W10 | Mars | 2020
MAR1161 | Marrakech | W10 | Mars | 2020
MAR1120 | Marrakech | W10 | Mars | 2020
BIO011 | Biougra | W10 | Mars | 2020
MOH654 | MohAmmadia | W10 | Mars | 2020
CAS1257 | Casablanca | W10 | Mars | 2020
MEK670 | Sidi Alal Bahraoui | W11 | Mars | 2020
FES1076 | Fes | W11 | Mars | 2020
TAN9145 | Tanger | W11 | Mars | 2020
SET945 | settat | W11 | Mars | 2020
BEN947 | Bouznika | W11 | Mars | 2020
MAR1104 | MARRAKECH | W11 | Mars | 2020
FES1000 | Fes | W11 | Mars | 2020
ELO002 | El ouatia | W12 | Mars | 2020
ELO004 | El ouatia | W12 | Mars | 2020
OUJ872 | Oujda | W13 | Mars | 2020
OUJ906 | Oujda | W13 | Mars | 2020
SET1034 | Deroua | W14 | Avril | 2020
OUZ011 | Ouazzane | W14 | Avril | 2020
TAO933 | Taounate | W15 | Avril | 2020
OUJ943 | Oujda | W15 | Avril | 2020
CAS1516 | Casablanca | W16 | Avril | 2020
TET837 | Tetouan | W16 | Avril | 2020
TAZ911 | El Menzel | W16 | Avril | 2020
CAS1280 | Casablanca | W17 | Avril | 2020
KEN1005 | Kenitra | W17 | Avril | 2020
CAS1471 | Casablanca | W17 | Avril | 2020
FES1059 | Fes | W17 | Avril | 2020
KFR685 | ifrane | W18 | Avril | 2020
NAD999 | nador | W18 | Avril | 2020
CAS1621 | Casablanca | W19 | Mai | 2020
CAS1214 | CASABLANCA | W19 | Mai | 2020
OUJ921 | Oujda | W20 | Mai | 2020
CAS1088 | CASABLANCA | W20 | Mai | 2020
OUJ923 | Oujda | W20 | Mai | 2020
JRD010 | Jerada | W20 | Mai | 2020
CAS1224 | DAR Bouazza | W20 | Mai | 2020
ERR836 | Errachidia | W21 | Mai | 2020
FES1028 | Fes | W22 | Mai | 2020
ALH925 | Al Hoceima | W22 | Mai | 2020
CAS1561 | Casablanca | W22 | Mai | 2020
JAD1018 | EL JADIDA | W22 | Mai | 2020
CAS1604 | Casablanca | W22 | Mai | 2020
MEK694 | Meknes | W22 | Mai | 2020
CAS1265 | CASABLANCA | W23 | Juin | 2020
CAS1129 | Casablanca | W23 | Juin | 2020
MED324 | Mdieq | W23 | Juin | 2020
FES1094 | FES | W23 | Juin | 2020
OUJ955 | Oujda | W23 | Juin | 2020
GRF930 | Guercif | W23 | Juin | 2020
TGZ007 | Imiouadar | W23 | Juin | 2020
MAR1162 | Marrakech | W23 | Juin | 2020
CAS1578 | Casablanca | W23 | Juin | 2020
CAS1437 | Bouskoura | W24 | Juin | 2020
CAS1136 | CASABLANCA | W24 | Juin | 2020
JAD647 | Bir Jedid | W24 | Juin | 2020
CAS1554 | Casablanca | W24 | Juin | 2020
TAN9013 | Tanger | W24 | Juin | 2020
TAN9038 | TANGER | W24 | Juin | 2020
ZAI113 | ZAIO | W24 | Juin | 2020
CAS1436 | CASABLANCA | W24 | Juin | 2020
CAS1128 | Casablanca | W24 | Juin | 2020
TAN975 | Tanger | W25 | Juin | 2020
MAR1163 | Marrakech | W25 | Juin | 2020
ALH913 | Al Hoceima | W25 | Juin | 2020
ALH927 | Al Hoceima | W25 | Juin | 2020
TEM064 | temara | W25 | Juin | 2020
MEK655 | Meknes | W25 | Juin | 2020
GRF934 | Guercif | W25 | Juin | 2020
MEK688 | Meknes | W25 | Juin | 2020
CAS1568 | Casablanca | W25 | Juin | 2020
MEK396 | Meknes | W26 | Juin | 2020
MEK699 | AXE | W26 | Juin | 2020
FES1029 | Fes | W26 | Juin | 2020
FES1083 | Ain Chgag | W26 | Juin | 2020
RAB1011 | Salé | W26 | Juin | 2020
RAB987 | Salé | W26 | Juin | 2020
TRT847 | Taourirte | W26 | Juin | 2020
KEN1003 | Kenitra | W26 | Juin | 2020
MAR1152 | Marrakech | W26 | Juin | 2020
TAN9032 | Tanger | W26 | Juin | 2020
KBG672 | Beni mellal | W27 | Juin | 2020
TAN9192 | Tanger | W27 | Juin | 2020
CAS1465 | Casablanca | W27 | Juin | 2020
TAN9235 | TANGER | W27 | Juin | 2020
SID951 | Sidi Kacem | W27 | Juin | 2020
CAS1601 | Casablanca | W27 | Juin | 2020
CAS1463 | Bouskoura | W27 | Juin | 2020
BNG015 | Ben guerir | W27 | Juin | 2020
TAN973 | Tanger | W27 | Juin | 2020
SET1044 | SIDI BOUATMAN | W27 | Juin | 2020
JAD1024 | had soualem | W27 | Juin | 2020
CAS1169 | CASABLANCA | W27 | Juin | 2020
KEN1040 | Kenitra | W27 | Juin | 2020
KEN1022 | Kenitra | W27 | Juin | 2020
KEN990 | Kenitra | W27 | Juin | 2020
TAN9188 | Tanger | W27 | Juin | 2020
CAS1581 | Casablanca | W27 | Juin | 2020
MEK703 | Meknes | W27 | Juin | 2020
RAB1086 | Rabat | W27 | Juin | 2020
LAR938 | Larache | W28 | Juillet | 2020
OUJ887 | Oujda | W29 | Juillet | 2020
KBG625 | Beni Mellal | W29 | Juillet | 2020
SKL006 | Souk larbaa | W29 | Juillet | 2020
SKL009 | Belkssiri | W29 | Juillet | 2020
MAR1130 | Marrakech | W29 | Juillet | 2020
MAR1154 | Marrakech | W29 | Juillet | 2020
CAS1396 | CASABLANCA | W30 | Juillet | 2020
MAR1133 | Marrakech | W30 | Juillet | 2020
TIF113 | Tiflet | W30 | Juillet | 2020
GRF938 | Guercif | W30 | Juillet | 2020
JAD963 | Sidi Rahal | W30 | Juillet | 2020
Ken977 | Kenitra | W30 | Juillet | 2020
MAR1135 | Marrakech | W31 | Aout | 2020
MAR1136 | Marrakech | W31 | Aout | 2020
CAS1607 | Casablanca | W31 | Aout | 2020
CAS1203 | Sidi Rahal | W31 | Aout | 2020
MEK667 | Meknes | W31 | Aout | 2020
FES1036 | Fes | W31 | Aout | 2020
CAS1599 | Tit mellil | W32 | Aout | 2020
MAR1150 | Marrakech | W32 | Aout | 2020
MAR1142 | Marrakech | W32 | Aout | 2020
SET1031 | settat | W32 | Aout | 2020
CAS1603 | Casablanca | W32 | Aout | 2020
RAB990 | Salé | W32 | Aout | 2020
MAR1146 | Marrakech | W33 | Aout | 2020
MAR1151 | Marrakech | W33 | Aout | 2020
CAS1473 | Casablanca | W33 | Aout | 2020
CAS1560 | TIT Mellil | W33 | Aout | 2020
TIF118 | Tiflet | W33 | Aout | 2020
MEK702 | AXE | W33 | Aout | 2020
ALH912 | Al Hoceima | W34 | Aout | 2020
YAH105 | Sidi Yahya | W34 | Aout | 2020
TAN9010 | Tanger | W34 | Aout | 2020
TAN9171 | Tanger | W34 | Aout | 2020
MAR1137 | Marrakech | W34 | Aout | 2020
MAR1158 | Marrakech | W34 | Aout | 2020
MAR1153 | Marrakech | W35 | Aout | 2020
MAR1096 | Tamensourt | W35 | Aout | 2020
ALH932 | Al Hoceima | W35 | Aout | 2020
ALH934 | Al Hoceima | W35 | Aout | 2020
MEK676 | Meknes | W35 | Aout | 2020
MEK705 | Meknes | W35 | Aout | 2020
MAR1141 | Marrakech | W36 | Sept | 2020
MAR1157 | Marrakech | W36 | Sept | 2020
MEK704 | Meknes | W36 | Sept | 2020
MEK706 | Meknes | W36 | Sept | 2020
RAB1065 | Rabat | W36 | Sept | 2020
RAB1024 | Rabat | W36 | Sept | 2020
AGA1066 | Agadir | W37 | Sept | 2020
SAF670 | SAFI | W37 | Sept | 2020
JRD009 | Jerada | W37 | Sept | 2020
MEK682 | Meknes | W37 | Sept | 2020
TAN9210 | Tanger | W37 | Sept | 2020
SAF672 | SAFI | W38 | Sept | 2020
SAF674 | SAFI | W38 | Sept | 2020
JAD655 | el jadida | W38 | Sept | 2020
RAB937 | Rabat | W38 | Sept | 2020
TAN9097 | Tanger | W38 | Sept | 2020
BEN961 | Bouznika | W38 | Sept | 2020
NAD1028 | Nador | W39 | Sept | 2020
BOI102 | Boizakarne | W39 | Sept | 2020
KSK914 | ksar lekbir | W39 | Sept | 2020
SET1045 | Berrechid | W39 | Sept | 2020
SET937 | Berrechid | W39 | Sept | 2020
CAS1647 | Bouskoura | W39 | Sept | 2020
MOH680 | Mohemmadia | W39 | Sept | 2020
CAS1626 | Casablanca | W39 | Sept | 2020
TEM074 | Tamesna | W40 | Sept | 2020
MEK701 | AXE | W40 | Sept | 2020
CAS1464 | Bouskoura | W40 | Sept | 2020
BEN956 | Ain harrouda | W40 | Sept | 2020
KBG647 | Khouribga | W40 | Sept | 2020
AZR036 | Azrou | W40 | Sept | 2020
AGA1138 | Agadir | W41 | Oct | 2020
KBG688 | Ouedzem | W41 | Oct | 2020
RAB994 | AXE | W41 | Oct | 2020
RAB1049 | RABAT | W41 | Oct | 2020
CAS1550 | Casablanca | W41 | Oct | 2020
RAB1081 | Rabat | W41 | Oct | 2020
AGA1147 | Agadir | W42 | Oct | 2020
MAR1164 | Marrakech | W42 | Oct | 2020
TAN9115 | Tanger | W42 | Oct | 2020
CAS1539 | Dar bouazza | W42 | Oct | 2020
MAR1149 | Amzmiz | W43 | Oct | 2020
MOH673 | Mohemmadia | W43 | Oct | 2020
MOH672 | Mohemmadia | W43 | Oct | 2020
CAS1487 | Casablanca | W43 | Oct | 2020
CAS1515 | Casablanca | W43 | Oct | 2020
ERR852 | Errachidia | W43 | Oct | 2020
JAD672 | Bir Jedid | W44 | Oct | 2020
OUJ912 | Oujda | W44 | Oct | 2020
MEK687 | Meknes | W44 | Oct | 2020
KBG623 | beni mellal | W44 | Oct | 2020
GUE879 | Guelmim | W44 | Oct | 2020
SET924 | settat | W45 | Nov | 2020
OUJ953 | Oujda | W45 | Nov | 2020
TAN9207 | Tanger | W45 | Nov | 2020
KBG687 | Ouedzem | W45 | Nov | 2020
RAB1066 | Rabat | W45 | Nov | 2020
MAR1156 | Marrakech | W45 | Nov | 2020
MOH609 | Axe | W46 | Nov | 2020
RAB1038 | Salé | W46 | Nov | 2020
SEF940 | Sefrou | W46 | Nov | 2020
KEN1001 | AXE | W47 | Nov | 2020
RAB1068 | Rabat | W47 | Nov | 2020
AGA1116 | Agadir | W47 | Nov | 2020
CAS1523 | Casablanca | W48 | Nov | 2020
JAD997 | El Jadida | W48 | Nov | 2020
MEK654 | Meknes | W48 | Nov | 2020
ESS052 | Essaouira | W48 | Nov | 2020
AGA1146 | Agadir | W49 | Déc | 2020
FES1072 | Fes | W49 | Déc | 2020
NAD966 | Nador | W49 | Déc | 2020
KFR680 | Mrirte | W49 | Déc | 2020
MEK698 | AXE | W49 | Déc | 2020
KEN1055 | Kenitra | W49 | Déc | 2020
TGZ003 | Taghazout | W50 | Déc | 2020
CAS1384 | CASABLANCA | W50 | Déc | 2020
CAS1579 | Bouskoura | W50 | Déc | 2020
MEK645 | Meknes | W50 | Déc | 2020
SET959 | Settat | W50 | Déc | 2020
MED321 | Mdieq | W51 | Déc | 2020
CAS1339 | Casablanca | W51 | Déc | 2020
CAS1674 | Casablanca | W51 | Déc | 2020
SET1046 | Berrechid | W51 | Déc | 2020
MAR1102 | Amzmiz | W51 | Déc | 2020
FES1088 | Fes | W51 | Déc | 2020
KEN1061 | Axe | W51 | Déc | 2020
TGZ002 | Taghazout | W52 | Déc | 2020
RAB1014 | Rabat | W52 | Déc | 2020
CAS1640 | Casablanca | W52 | Déc | 2020
TRT848 | Taourirte | W52 | Déc | 2020
FES1084 | Fes | W52 | Déc | 2020
TIZ1012 | Tiznit | W52 | Déc | 2020
LAR932 | Axe | W52 | Déc | 2020
FES1091 | Fes | W52 | Déc | 2020
TAN9139 | Tanger | W02 | Jan | 2021
KBG685 | Ouedzem | W02 | Jan | 2021
AGA1137 | Agadir | W02 | Jan | 2021
TGZ004 | Taghazout | W03 | Jan | 2021
AGA1144 | Agadir | W03 | Jan | 2021
DAK141 | DAKHLA | W04 | Jan | 2021
DAK142 | DAKHLA | W04 | Jan | 2021
KBG686 | Ouedzem | W04 | Jan | 2021
MAR1139 | Marrakech | W04 | Jan | 2021
TAN9251 | Tanger | W04 | Jan | 2021
KEN1052 | Axe | W04 | Jan | 2021
AGA1121 | Agadir | W05 | Fév | 2021
MAR1155 | Marrakech | W05 | Fév | 2021
MAR1168 | Marrakech | W05 | Fév | 2021
CAS1574 | Casablanca | W05 | Fév | 2021
CAS1490 | Casablanca | W05 | Fév | 2021
CAS1267 | Casablanca | W05 | Fév | 2021
CAS1589 | Casablanca | W05 | Fév | 2021
SGH923 | Kalaa Seraghna | W06 | Fév | 2021
ASI376 | Axe | W06 | Fév | 2021
OUZ012 | Ouazzane | W06 | Fév | 2021
CAS1135 | Casablanca | W06 | Fév | 2021
CAS1643 | Casablanca | W06 | Fév | 2021
KBG510 | Khouribga | W06 | Fév | 2021
MOH629 | Mohemmadia | W06 | Fév | 2021
GUE877 | Guelmim | W07 | Fév | 2021
AGA1124 | Agadir | W07 | Fév | 2021
CAS1498 | Casablanca | W07 | Fév | 2021
CAS1675 | Casablanca | W07 | Fév | 2021
FES999 | Fes | W07 | Fév | 2021
ALH915 | Al Hoceima | W07 | Fév | 2021
OUJ948 | Oujda | W07 | Fév | 2021
RAB1055 | Rabat | W08 | Fév | 2021
MRT028 | Martil | W08 | Fév | 2021
OUJ947 | Oujda | W08 | Fév | 2021
IMZ094 | Imzouren | W08 | Fév | 2021
ZAI120 | Zaio | W08 | Fév | 2021
MAR1145 | Marrakech | W08 | Fév | 2021
MOH639 | Mohemmadia | W08 | Fév | 2021
NAD1027 | Nador | W09 | Mars | 2021
NAD1018 | Nador | W09 | Mars | 2021
OUJ931 | Oujda | W09 | Mars | 2021
DAK143 | DAKHLA | W09 | Mars | 2021
CHI965 | Axe | W09 | Mars | 2021
CAS1155 | Casablanca | W09 | Mars | 2021
CAS1114 | Bouskoura | W09 | Mars | 2021
FES1070 | Fes | W10 | Mars | 2021
FES1058 | Fes | W10 | Mars | 2021
CAS1531 | Casablanca | W10 | Mars | 2021
CAS1587 | Casablanca | W10 | Mars | 2021
BOJ010 | Boujdour | W10 | Mars | 2021
OUK006 | OURIKA | W10 | Mars | 2021
TAN9146 | Tanger | W10 | Mars | 2021
TEM073 | Tamesna | W10 | Mars | 2021
MEK665 | Meknes | W11 | Mars | 2021
MEK686 | Meknes | W11 | Mars | 2021
CAS1508 | Casablanca | W11 | Mars | 2021
CAS1001 | Bouskoura | W11 | Mars | 2021
MAR1169 | Marrakech | W11 | Mars | 2021
KBG673 | Béni Mellal | W11 | Mars | 2021
TAN9158 | Tanger TFZ | W11 | Mars | 2021
NAD994 | Nador | W11 | Mars | 2021
JAD1007 | Had soualem | W12 | Mars | 2021
TAN9252 | Tanger | W12 | Mars | 2021
KFR210 | Elhajeb | W12 | Mars | 2021
AGA1145 | Agadir | W12 | Mars | 2021
TAN9215 | Tanger | W12 | Mars | 2021
SET944 | Berrechid | W12 | Mars | 2021
OUJ922 | Oujda | W12 | Mars | 2021
TAN9113 | Tanger | W13 | Mars | 2021
CAS1569 | Casablanca | W13 | Mars | 2021
FES940 | M'haya | W13 | Mars | 2021
MAR1131 | Marrakech | W13 | Mars | 2021
OUJ927 | Oujda | W13 | Mars | 2021
MOH667 | Mohemmadia | W13 | Mars | 2021
DAK138 | DAKHLA | W13 | Mars | 2021
CAS1671 | Khiayeta / région Casa | W13 | Mars | 2021
TEM060 | Temara | W13 | Mars | 2021
MAR1132 | Marrakech | W14 | Avril | 2021
TAR969 | Taroudanet | W14 | Avril | 2021
CHI969 | Sidi Mokhtar | W14 | Avril | 2021
OUJ901 | Oujda | W14 | Avril | 2021
OUJ854 | Oujda | W14 | Avril | 2021
SET1029 | Settat | W14 | Avril | 2021
CAS1673 | Casablanca | W14 | Avril | 2021
RAB985 | Salé | W14 | Avril | 2021
TEM054 | Temara | W14 | Avril | 2021
TAN9231 | Tanger | W14 | Avril | 2021
FES934 | Fes | W14 | Avril | 2021
TEM097 | Temara | W14 | Avril | 2021
CAS1625 | Casablanca | W15 | Avril | 2021
SKL008 | Souk larbaa | W15 | Avril | 2021
LAR942 | Axe | W15 | Avril | 2021
LAR943 | Axe | W15 | Avril | 2021
TAN9155 | Tanger | W15 | Avril | 2021
MEK713 | Meknes | W15 | Avril | 2021
FES1137 | Axe | W15 | Avril | 2021
MAR1174 | Marrakech | W15 | Avril | 2021
CAS1667 | Casablanca | W15 | Avril | 2021
CAS1476 | Casablanca | W15 | Avril | 2021
MEK724 | Meknes | W16 | Avril | 2021
TET873 | Tétouan | W16 | Avril | 2021
TET875 | Tétouan | W16 | Avril | 2021
CAS1627 | Bouskoura | W16 | Avril | 2021
CAS1529 | Casablanca | W16 | Avril | 2021
TAN9213 | Tanger | W16 | Avril | 2021
CHI959 | Axe | W16 | Avril | 2021
CAS1530 | Casablanca | W16 | Avril | 2021
TAN951 | Tanger | W16 | Avril | 2021
TAN963 | Tanger | W16 | Avril | 2021
RAB1027 | Rabat | W16 | Avril | 2021
SAF671 | SAFI | W17 | Avril | 2021
MEK722 | Meknes | W17 | Avril | 2021
NAD1030 | Ras Lmaa | W17 | Avril | 2021
MEK685 | Meknes | W17 | Avril | 2021
CAS1540 | Casablanca | W17 | Avril | 2021
TAN9186 | Tanger | W17 | Avril | 2021
KEN1032 | Kénitra | W17 | Avril | 2021
RAB1073 | Salé | W17 | Avril | 2021
KEN1072 | Sidi Alal Tazi | W17 | Avril | 2021
AHF158 | Ahfir | W18 | Mai | 2021
TIF0121 | Axe | W18 | Mai | 2021
MAR1180 | Marrakech | W18 | Mai | 2021
CHT993 | Ait Amira | W18 | Mai | 2021
MEK723 | Meknes | W18 | Mai | 2021
CAS1652 | Dar Bouazza | W18 | Mai | 2021
OUJ902 | Oujda | W18 | Mai | 2021
MEK0708 | Axe | W18 | Mai | 2021
TAN9218 | Tanger | W18 | Mai | 2021
MRT015 | Martil | W18 | Mai | 2021
TEM090 | Temara | W18 | Mai | 2021
CAS1534 | Casablanca | W19 | Mai | 2021
CAS1527 | Casablanca | W19 | Mai | 2021
CAS1618 | Casablanca | W19 | Mai | 2021
MOH682 | Axe | W19 | Mai | 2021
FES1067 | Fes | W19 | Mai | 2021
FES1079 | Fes | W19 | Mai | 2021
KEN1027 | Kénitra | W19 | Mai | 2021
TAN9043 | Axe | W19 | Mai | 2021
AGA1148 | Temsia | W19 | Mai | 2021
MEK641 | Axe | W20 | Mai | 2021
MEK710 | Meknes | W20 | Mai | 2021
TAN9238 | Tanger | W20 | Mai | 2021
TAN9165 | Tanger | W20 | Mai | 2021
TET879 | Tétouan | W20 | Mai | 2021
TEM084 | Axe | W20 | Mai | 2021
KBG511 | Khouribga | W20 | Mai | 2021
CAS1624 | Casablanca | W20 | Mai | 2021
CAS1514 | Axe | W20 | Mai | 2021
CAS1478 | Casablanca | W20 | Mai | 2021
MAR1140 | Marrakech | W20 | Mai | 2021
AGA1120 | Agadir | W20 | Mai | 2021
TEM079 | Ain Attig | W21 | Mai | 2021
TEM086 | Temara | W21 | Mai | 2021
CAS1247 | Casablanca | W21 | Mai | 2021
CAS1715 | Casablanca | W21 | Mai | 2021
CAS1712 | Casablanca | W21 | Mai | 2021
CAS1610 | Casablanca | W21 | Mai | 2021
OUK007 | Ourika | W21 | Mai | 2021
TAN9257 | Tanger | W21 | Mai | 2021
SET948 | Deroua | W21 | Mai | 2021
ALH938 | Al Hoceima | W21 | Mai | 2021
MEK719 | Meknes | W21 | Mai | 2021
FES1136 | Axe | W21 | Mai | 2021
TET857 | Tétouan | W21 | Mai | 2021
KEN1071 | Kénitra | W21 | Mai | 2021
AGA1013 | Axe | W21 | Mai | 2021
ALH926 | Al Hoceima | W21 | Mai | 2021
FES1128 | Fes | W22 | Juin | 2021
MEK387 | Meknes | W22 | Juin | 2021
MEK718 | Meknes | W22 | Juin | 2021
BEN964 | Axe | W22 | Juin | 2021
TAN9265 | Tanger | W22 | Juin | 2021
BEN969 | Axe | W22 | Juin | 2021
AGA1153 | Agadir | W22 | Juin | 2021
MAR1134 | Marrakech | W22 | Juin | 2021
GUE873 | Guelmim | W22 | Juin | 2021
MAR1171 | Marrakech | W22 | Juin | 2021
KBG675 | Khouribga | W22 | Juin | 2021
MOH686 | Axe | W22 | Juin | 2021
KEN1068 | Kénitra | W22 | Juin | 2021
NAD1031 | Ras Lmaa | W23 | Juin | 2021
AHF151 | Ahfir | W23 | Juin | 2021
CAS1709 | Casablanca | W23 | Juin | 2021
CAS1141 | Casablanca | W23 | Juin | 2021
CAS1713 | Casablanca | W23 | Juin | 2021
KEN997 | Kénitra | W23 | Juin | 2021
LAR944 | Axe | W23 | Juin | 2021
FES1152 | Fes | W23 | Juin | 2021
MOH689 | Axe | W23 | Juin | 2021
MOH690 | Axe | W23 | Juin | 2021
CAS1683 | Axe | W23 | Juin | 2021
BEN968 | Axe | W23 | Juin | 2021
TAN9236 | Tanger | W23 | Juin | 2021
CAS1669 | Casablanca | W23 | Juin | 2021
ESS974 | Essaouira | W23 | Juin | 2021
SGH921 | Seraghna | W23 | Juin | 2021
SET1050 | Settat | W24 | Juin | 2021
CAS1592 | Casablanca | W24 | Juin | 2021
CAS1705 | Casablanca | W24 | Juin | 2021
TAN9209 | Tanger | W24 | Juin | 2021
OUJ942 | Oujda | W24 | Juin | 2021
FES1063 | Fes | W24 | Juin | 2021
MEK716 | Meknes | W24 | Juin | 2021
TIF0120 | AXE | W24 | Juin | 2021
FES995 | Fes | W24 | Juin | 2021
FES1143 | Fes | W24 | Juin | 2021
MAR1172 | Marrakech | W24 | Juin | 2021
AIT007 | Ait Ourir | W24 | Juin | 2021
MAR1184 | Marrakech | W24 | Juin | 2021
MAR1194 | Marrakech | W24 | Juin | 2021
CAS1741 | Casablanca | W24 | Juin | 2021
MOH663 | Mohemmadia | W24 | Juin | 2021
CAS1657 | Casablanca | W24 | Juin | 2021
TAN9243 | Tanger | W25 | Juin | 2021
TAN9242 | Tanger | W25 | Juin | 2021
TAN9108 | Tanger | W25 | Juin | 2021
TAN9201 | Tanger | W25 | Juin | 2021
TEM070 | Temara | W25 | Juin | 2021
TEM082 | Temara | W25 | Juin | 2021
TEM069 | Temara | W25 | Juin | 2021
CAS1702 | Casablanca | W25 | Juin | 2021
SET1038 | Deroua | W25 | Juin | 2021
CAS1472 | Casablanca | W25 | Juin | 2021
CAS1585 | Casablanca | W25 | Juin | 2021
MAR1178 | Marrakech | W25 | Juin | 2021
MAR1179 | Tameslohte | W25 | Juin | 2021
MAR1188 | Marrakech | W25 | Juin | 2021
MAR1189 | Marrakech | W25 | Juin | 2021
MAR1190 | Marrakech | W25 | Juin | 2021
AGA1154 | Agadir | W25 | Juin | 2021
AGA1155 | Agadir | W25 | Juin | 2021
SGH922 | Eddachra | W25 | Juin | 2021
FES1140 | Fes | W25 | Juin | 2021
FES1075 | Fes | W25 | Juin | 2021
MEK721 | Meknes | W25 | Juin | 2021
FES1107 | Fes | W25 | Juin | 2021
TAZ904 | Taza | W25 | Juin | 2021
MEK0707 | Autoroute Rabat-Fes | W25 | Juin | 2021
MEK0727 | Autoroute Rabat-Fes | W25 | Juin | 2021
SAF676 | Jmaat Shaim | W25 | Juin | 2021
TAN9095 | Tanger | W26 | Juillet | 2021
FES1096 | Fes | W26 | Juillet | 2021
FES1141 | Fes | W26 | Juillet | 2021
CAS1111 | Tit mellil | W26 | Juillet | 2021
CAS1253 | Casablanca | W26 | Juillet | 2021
SET1059 | Chemin de fer Casa - Marrakech | W26 | Juillet | 2021
SET1061 | Chemin de fer Casa - Marrakech | W26 | Juillet | 2021
AGA1159 | Agadir | W26 | Juillet | 2021
AGA1142 | Agadir | W26 | Juillet | 2021
CAS1735 | Casablanca | W27 | Juillet | 2021
CAS1428 | Casablanca | W27 | Juillet | 2021
CAS1298 | Casablanca | W27 | Juillet | 2021
TAN9147 | Tanger | W27 | Juillet | 2021
BEN929 | Ain El Aouda | W27 | Juillet | 2021
TEM092 | Temara | W27 | Juillet | 2021
RAB995 | Rabat | W27 | Juillet | 2021
GUE882 | Guelmim | W28 | Juillet | 2021
CAS1722 | Casablanca | W28 | Juillet | 2021
SET1055 | Axe | W28 | Juillet | 2021
CAS1734 | Casablanca | W28 | Juillet | 2021
TEM0098 | Temara | W28 | Juillet | 2021
BEN967 | Axe | W28 | Juillet | 2021
RAB1075 | Salé | W28 | Juillet | 2021
TEM0101 | Temara | W28 | Juillet | 2021
MEK712 | Meknes | W29 | Juillet | 2021
MEK720 | Meknes | W29 | Juillet | 2021
SAI0119 | Saidai | W30 | Juillet | 2021
RAB1007 | Salé | W30 | Juillet | 2021
RAB1022 | Rabat | W30 | Juillet | 2021
RAB1044 | Rabat | W30 | Juillet | 2021
TEM0103 | Temara | W30 | Juillet | 2021
TEM032 | Temara | W30 | Juillet | 2021
CAS1518 | Casablanca | W30 | Juillet | 2021
SET1063 | Axe | W30 | Juillet | 2021
MAR1173 | Marrakech | W30 | Juillet | 2021
AGA1184 | Axe | W31 | Aout | 2021
MAR1186 | Marrakech | W31 | Aout | 2021
FES1121 | Fes | W31 | Aout | 2021
TET884 | Tétouan | W32 | Aout | 2021
TEM0100 | Temara | W32 | Aout | 2021
KFR703 | Agourai | W32 | Aout | 2021
CAS1583 | Casablanca | W32 | Aout | 2021
CAS1517 | Casablanca | W33 | Aout | 2021
CAS1714 | Casablanca | W33 | Aout | 2021
TEM091 | Temara | W33 | Aout | 2021
CHI950 | Axe | W33 | Aout | 2021
CHI960 | Axe | W33 | Aout | 2021
FES1087 | Fes | W33 | Aout | 2021
TAZ901 | Taza | W33 | Aout | 2021
SAI103 | Saidai | W34 | Aout | 2021
FES1129 | Fes | W34 | Aout | 2021
FES1150 | Fes | W34 | Aout | 2021
TEM085 | Temara | W34 | Aout | 2021
KEN1073 | Kénitra ZI | W34 | Aout | 2021
JAD165 | EL jadida | W34 | Aout | 2021
CHI970 | Axe | W35 | Sept | 2021
KEN1033 | Kénitra | W35 | Sept | 2021
FES1139 | Fes | W36 | Sept | 2021
FES946 | Fes | W36 | Sept | 2021
SET1057 | Axe | W36 | Sept | 2021
AGA1186 | Axe | W36 | Sept | 2021
KEN955 | Kénitra | W36 | Sept | 2021
SET1060 | Axe | W37 | Sept | 2021
SET1062 | Axe | W37 | Sept | 2021
MAR1199 | Marrakech | W37 | Sept | 2021
SAF0685 | SAFI | W37 | Sept | 2021
LAA807 | Axe | W37 | Sept | 2021
TIZ0920 | Mir left | W37 | Sept | 2021
TEM093 | Temara | W37 | Sept | 2021
TEM094 | Temara | W37 | Sept | 2021
OUJ958 | Oujda | W37 | Sept | 2021
MEK646 | Dkhissa | W37 | Sept | 2021
GRF935 | Guercif | W37 | Sept | 2021
CAS1389 | Casablanca | W38 | Sept | 2021
MOH679 | Mohemmadia | W38 | Sept | 2021
CAS1622 | Casablanca | W38 | Sept | 2021
KBG0701 | Béni Mellal | W38 | Sept | 2021
KBG0702 | Béni Mellal | W38 | Sept | 2021
LAA808 | Axe | W38 | Sept | 2021
LAR0946 | Axe | W38 | Sept | 2021
TET891 | Tétouan | W38 | Sept | 2021
MED306 | Axe | W38 | Sept | 2021
MDL525 | Midelt | W38 | Sept | 2021
BAR0110 | Centre Ras Lakser | W38 | Sept | 2021
FES1173 | Fes | W38 | Sept | 2021
RAB1033 | Salé | W39 | Oct | 2021
MOH692 | Axe | W39 | Oct | 2021
RAB979 | Salé | W39 | Oct | 2021
MOH650 | Mohemmadia | W39 | Oct | 2021
CAS1608 | Casablanca | W39 | Oct | 2021
MEK711 | Meknes | W39 | Oct | 2021
KFR0711 | Ifrane | W39 | Oct | 2021
FES1151 | Fes | W39 | Oct | 2021
AGA1157 | Temsia | W39 | Oct | 2021
TIZ1013 | Sidi Bibi | W39 | Oct | 2021
MOH644 | Mohemmadia | W39 | Sept | 2021
CAS055 | Casablanca | W39 | Sept | 2021
RAB1063 | Rabat | W40 | Oct | 2021
RAB1150 | Rabat | W40 | Oct | 2021
FES1158 | Fes | W40 | Oct | 2021
ARF0008 | Arfoud | W40 | Oct | 2021
AZR032 | Azrou | W40 | Oct | 2021
LAA809 | Axe | W40 | Oct | 2021
LAA810 | Axe | W40 | Oct | 2021
CAS1559 | Bouskoura | W40 | Oct | 2021
CAS1072 | Casablanca | W40 | Oct | 2021
MOH674 | Mohemmadia | W40 | Oct | 2021
TAN9254 | Tanger | W40 | Oct | 2021
JAD698 | Jorf / El jadida | W40 | Oct | 2021
RAB1144 | Rabat | W41 | Oct | 2021
RAB1205 | Salé | W41 | Oct | 2021
KEN1092 | Kénitra | W41 | Oct | 2021
CAS1672 | Casablanca | W41 | Oct | 2021
TIZ0921 | Lagzira | W41 | Oct | 2021
ESS0970 | Sidi Kaouki/Essaouira | W41 | Oct | 2021
KBG693 | Béni Mellal | W41 | Oct | 2021
MEK715 | Meknes | W41 | Oct | 2021
FES1153 | Fes | W41 | Oct | 2021
FES1145 | FES | W41 | Oct | 2021
CAS1466 | Casablanca | W42 | Oct | 2021
RAB1167 | Rabat | W42 | Oct | 2021
RAB1091 | Rabat | W42 | Oct | 2021
BEN0975 | Skhirate | W42 | Oct | 2021
FES1157 | Fes | W42 | Oct | 2021
ALH931 | Ajdir | W42 | Oct | 2021
OUJ0960 | Oujda | W42 | Oct | 2021
SAF0686 | SAFI | W42 | Oct | 2021
FES976 | Fes | W43 | Oct | 2021
OUJ950 | Oujda | W43 | Oct | 2021
KBG682 | Fquih Ben Salah | W43 | Oct | 2021
KBG684 | Fquih Ben Salah | W43 | Oct | 2021
KBG691 | Souk Sebt Ouled Nemma | W43 | Oct | 2021
OUR1021 | Ouarzazate | W43 | Oct | 2021
MAR1175 | Marrakech | W43 | Oct | 2021
RAB1153 | Rabat | W43 | Oct | 2021
SKL012 | Mechraa Bel Ksiri | W43 | Oct | 2021
SET1026 | Axe | W43 | Oct | 2021
CAS1651 | Casablanca | W43 | Oct | 2021
JAD0973 | Sidi smail | W43 | Oct | 2021
CAS265 | Casablanca | W43 | Oct | 2021
RAB1207 | Salé | W44 | Nov | 2021
RAB1193 | Rabat | W44 | Nov | 2021
TET852 | Tétouan | W44 | Nov | 2021
OUJ0961 | Oujda | W44 | Nov | 2021
FES1064 | Fes | W44 | Nov | 2021
KBG0699 | Béni Mellal | W44 | Nov | 2021
MAR1187 | Marrakech | W44 | Nov | 2021
SET1054 | Axe | W44 | Nov | 2021
CAS1176 | Casablanca | W44 | Nov | 2021
CAS1706 | DAR bouazza | W44 | Nov | 2021
CAS1614 | DAR bouazza | W44 | Nov | 2021
SET1040 | Berrechid | W44 | Nov | 2021
LCA002 | Casablanca | W44 | Nov | 2021
KBG627 | Khouribga | W45 | Nov | 2021
BRK850 | Berkane | W45 | Nov | 2021
BRK853 | Berkane | W45 | Nov | 2021
MAR1176 | Marrakech | W45 | Nov | 2021
SAF0689 | Zemamra | W45 | Nov | 2021
KFR704 | Agourai | W45 | Nov | 2021
RAB1177 | Rabat | W45 | Nov | 2021
KEN1044 | Kénitra | W45 | Nov | 2021
KEN1004 | Kénitra | W45 | Nov | 2021
RAB909 | Rabat | W45 | Nov | 2021
RAB1201 | Rabat | W46 | Nov | 2021
RAB1135 | Rabat | W46 | Nov | 2021
TAN9184 | Tanger Cherrafate | W46 | Nov | 2021
MEK0734 | Meknes | W46 | Nov | 2021
TAO0013 | Taounate | W46 | Nov | 2021
LAA031 | Laayoune | W46 | Nov | 2021
LAA033 | Laayoune | W46 | Nov | 2021
MAR1196 | Marrakech | W46 | Nov | 2021
CAS1644 | Casablanca | W46 | Nov | 2021
SAF690 | Safi | W46 | Nov | 2021
FES1051 | Douiate | W47 | Nov | 2021
MEK0731 | Meknes | W47 | Nov | 2021
MAR1200 | Axe | W47 | Nov | 2021
KBG0700 | Béni Mellal | W47 | Nov | 2021
SAF0687 | Zemamra | W47 | Nov | 2021
MAR1193 | Marrakech | W47 | Nov | 2021
RAB1134 | Rabat | W47 | Nov | 2021
TEM072 | Tamesna | W47 | Nov | 2021
RAB1206 | Salé | W47 | Nov | 2021
TAN9214 | Tanger | W47 | Nov | 2021
CAS1261 | Casablanca | W47 | Nov | 2021
CAS1710 | Casablanca | W47 | Nov | 2021
CAS1183 | DAR bouazza | W48 | Déc | 2021
TAN9046 | Tanger | W48 | Déc | 2021
RAB1165 | Rabat | W48 | Déc | 2021
TAN9239 | Tanger | W48 | Déc | 2021
KBG705 | Khouribga | W48 | Déc | 2021
AGA1163 | Agadir | W48 | Déc | 2021
AGA1164 | Agadir | W48 | Déc | 2021
AGA1165 | Agadir | W48 | Déc | 2021
AGA1175 | Agadir | W48 | Déc | 2021
AGA1179 | Agadir | W48 | Déc | 2021
AGA1180 | Agadir | W48 | Déc | 2021
NAD1015 | Imzouren | W48 | Déc | 2021
NAD1010 | Nador | W48 | Déc | 2021
OUJ835 | Oujda | W48 | Déc | 2021
NAD1023 | Nador | W48 | Déc | 2021
CAS1725 | Casablanca | W48 | Déc | 2021
RAB1186 | Rabat | W49 | Déc | 2021
TAN9132 | Tanger | W49 | Déc | 2021
TAN9014 | Tanger | W49 | Déc | 2021
LAR933 | Larache | W49 | Déc | 2021
RAB1116 | Rabat | W49 | Déc | 2021
FES1142 | Fes | W49 | Déc | 2021
KET004 | Issaguen | W49 | Déc | 2021
MDL527 | Midelt | W49 | Déc | 2021
FES1118 | Ain Chkef | W49 | Déc | 2021
OUJ929 | Oujda | W49 | Déc | 2021
MAR1183 | Marrakech | W49 | Déc | 2021
KBG0683 | Fquih Ben Salah | W49 | Déc | 2021
AGA1188 | Agadir | W49 | Déc | 2021
CAS1549 | Casablanca | W49 | Déc | 2021
CAS1638 | DAR bouazza | W49 | Déc | 2021
JAD1036 | Axe | W49 | Déc | 2021
CAS1256 | Casablanca | W49 | Déc | 2021
FES1155 | Fes | W50 | Déc | 2021
FES1014 | Fes | W50 | Déc | 2021
NAD1045 | Selouane | W50 | Déc | 2021
MEK700 | Axe | W50 | Déc | 2021
SET1056 | Axe | W50 | Déc | 2021
WIZ0002 | Ouaouizeght | W50 | Déc | 2021
MGO0003 | Kalaat M'Gouna | W50 | Déc | 2021
RAB1064 | Rabat | W50 | Déc | 2021
TIZ0021 | Tiznit | W51 | Déc | 2021
AGA1151 | Drargua | W51 | Déc | 2021
AGA1161 | Agadir | W51 | Déc | 2021
AGA1167 | Agadir | W51 | Déc | 2021
AGA1169 | Agadir | W51 | Déc | 2021
AGA1170 | Agadir | W51 | Déc | 2021
CHI958 | Axe | W51 | Déc | 2021
CAS1458 | Casablanca | W51 | Déc | 2021
CAS1654 | Casablanca | W51 | Déc | 2021
CAS1605 | Casablanca | W51 | Déc | 2021
TAN9134 | Tanger | W51 | Déc | 2021
SLI0060 | Sidi Slimane | W51 | Déc | 2021
SKL013 | Mechraa Bel Ksiri | W51 | Déc | 2021
RAB1157 | Rabat | W51 | Déc | 2021
FES1119 | Ain Chkef | W51 | Déc | 2021
FES1147 | Fes | W51 | Déc | 2021
FES1148 | Fes | W51 | Déc | 2021
FES1168 | Fes | W51 | Déc | 2021
KFR706 | Ifrane | W51 | Déc | 2021
FES1127 | Axe | W51 | Déc | 2021
KEN1060 | Axe | W51 | Déc | 2021
FES1170 | Fes | W51 | Déc | 2021
AGA1152 | Agadir | W52 | Déc | 2021
AGA1158 | Agadir | W52 | Déc | 2021
AGA1160 | Agadir | W52 | Déc | 2021
FES1159 | Fes | W52 | Déc | 2021
KHM906 | Axe | W52 | Déc | 2021
KFR705 | Ifrane | W52 | Déc | 2021
RAB1158 | Rabat | W52 | Déc | 2021
RAB1143 | Rabat | W52 | Déc | 2021
RAB1132 | Rabat | W52 | Déc | 2021
ZAI0124 | Zaio | W01 | Jan | 2022
FES1131 | Fes | W01 | Jan | 2022
TIZ0020 | Tiznit | W01 | Jan | 2022
MAR1202 | Tamensourt | W01 | Jan | 2022
KSK917 | Arbaoua | W01 | Jan | 2022
JAD1047 | El Jadida | W01 | Jan | 2022
JAD0659 | El Jadida | W01 | Jan | 2022
CAS1736 | Casablanca | W01 | Jan | 2022
RAB1087 | Rabat | W01 | Jan | 2022
MAR935 | Marrakech | W02 | Jan | 2022
BEN963 | Autoroute Casa-Rabat | W02 | Jan | 2022
RAB1180 | Rabat | W02 | Jan | 2022
RAB1114 | Rabat | W02 | Jan | 2022
GRF0941 | Guercif | W02 | Jan | 2022
CAS1595 | Casablanca | W02 | Jan | 2022
MRT0029 | Martil | W03 | Jan | 2022
RAB1148 | Rabat | W03 | Jan | 2022
KEN1058 | Autoroute Rabat-Tanger | W03 | Jan | 2022
CAS1243 | Casablanca | W03 | Jan | 2022
JAD1043 | Autoroute Casa-El Jadida | W03 | Jan | 2022
CAS1443 | Casablanca | W03 | Jan | 2022
FES1097 | Fes | W03 | Jan | 2022
MDL0531 | Midelt | W03 | Jan | 2022
OUJ871 | Oujda | W03 | Jan | 2022
KBG0659 | Kasba Tadla | W03 | Jan | 2022
CAS1691 | Casablanca | W04 | Jan | 2022
JAD1039 | Autoroute Casa-El Jadida | W04 | Jan | 2022
CAS1825 | Casablanca | W04 | Jan | 2022
MOH0675 | Mohemmadia | W04 | Jan | 2022
CAS1806 | Casablanca | W04 | Jan | 2022
MOH0714 | Mohemmadia | W04 | Jan | 2022
ALH0940 | AL houceima | W04 | Jan | 2022
FES1061 | FES | W04 | Jan | 2022
FES1178 | Fes | W04 | Jan | 2022
NAD1021 | Nador | W04 | Jan | 2022
TAN9017 | Tanger TFZ | W04 | Jan | 2022
SLI0031 | Sidi Slimane | W04 | Jan | 2022
SLI0032 | Sidi Slimane | W04 | Jan | 2022
TET889 | Tetouan | W04 | Jan | 2022
AGA1192 | Agadir | W04 | Jan | 2022
MAR1221 | Marrakech | W04 | Jan | 2022
MAR1223 | Marrakech | W04 | Jan | 2022
TAZ0916 | Taza | W05 | Fév | 2022
FES958 | Fes | W05 | Fév | 2022
ZAI0128 | Zaio | W05 | Fév | 2022
AGA1197 | Agadir | W05 | Fév | 2022
MAR1219 | Marrakech | W05 | Fév | 2022
DAK0150 | Dakhla | W05 | Fév | 2022
TAN9123 | Route Tanger- Sebta | W05 | Fév | 2022
SLI062 | Sidi Slimane | W05 | Fév | 2022
MOH678 | Mohemmadia | W05 | Fév | 2022
CAS1730 | Casablanca | W05 | Fév | 2022
JAD1025 | EL jadida/ Jorf | W05 | Fév | 2022
BEN0971 | Bouznika | W05 | Fév | 2022
JAD0666 | Casa - EL Jadida | W05 | Fév | 2022
CAS1812 | Casablanca | W05 | Fév | 2022
MOH666 | Autoroute Casa-Rabat | W05 | Fév | 2022
MOH0707 | Mohemmadia | W06 | Fév | 2022
MOH0709 | Mohemmadia | W06 | Fév | 2022
MOH0715 | Mohemmadia | W06 | Fév | 2022
CAS1906 | Bouskoura | W06 | Fév | 2022
MOH0711 | Mohemmadia | W06 | Fév | 2022
SAF0688 | Zemamra | W06 | Fév | 2022
KBG0708 | Béni Mellal | W06 | Fév | 2022
AGA1149 | Agadir | W06 | Fév | 2022
AGA1178 | Agadir | W06 | Fév | 2022
AGA1194 | Agadir | W06 | Fév | 2022
TAZ888 | Taza | W06 | Fév | 2022
TAN1018 | Tanger | W06 | Fév | 2022
TAN9059 | Tanger | W06 | Fév | 2022
RAB1226 | Salé | W06 | Fév | 2022
RAB0927 | Rabat | W06 | Fév | 2022
AGA1168 | Agadir | W07 | Fév | 2022
LAA030 | Laayoune | W07 | Fév | 2022
SAF0703 | SAFI | W07 | Fév | 2022
KBG707 | Béni Mellal | W07 | Fév | 2022
JAD1055 | Casa - EL Jadida | W07 | Fév | 2022
BEN0981 | Fdalate | W07 | Fév | 2022
CAS1606 | DAR bouazza | W07 | Fév | 2022
CAS1800 | Casablanca | W07 | Fév | 2022
KHM0911 | Khémisset | W07 | Fév | 2022
MEK0696 | Meknes | W07 | Fév | 2022
MEK0774 | Sidi allal el bahraoui | W07 | Fév | 2022
BEN988 | Benslimane | W07 | Fév | 2022
TAN1022 | Tanger | W07 | Fév | 2022
TAN9200 | Tanger | W07 | Fév | 2022
ASI375 | Autoroute Rabat-Tanger | W07 | Fév | 2022
BOI103 | Bouizakarne | W07 | Fév | 2022
CAS1931 | Casablanca | W07 | Fév | 2022
KFR694 | Khenifra | W08 | Fév | 2022
NAD1052 | Selouane | W08 | Fév | 2022
NAD1048 | Nador | W08 | Fév | 2022
OUJ0857 | Oujda | W08 | Fév | 2022
RAB1100 | Rabat | W08 | Fév | 2022
RAB1187 | Rabat | W08 | Fév | 2022
RAB1110 | Rabat | W08 | Fév | 2022
TAN960 | Autoroute Tanger- Port Med | W08 | Fév | 2022
CAS1775 | Casablanca | W08 | Fév | 2022
MOH0708 | Mohemmadia | W08 | Fév | 2022
CAS1693 | Casablanca | W08 | Fév | 2022
AGA1190 | Agadir | W08 | Fév | 2022
BIO0012 | Biougra | W08 | Fév | 2022
AGA0343 | Voie expresse Agadir - Taroudante | W08 | Fév | 2022
MAR941 | Marrakech | W08 | Fév | 2022
RAB1124 | Rabat | W08 | Fév | 2022
RAB1067 | Rabat | W09 | Mars | 2022
TEM087 | Ain Attig | W09 | Mars | 2022
RAB1227 | Salé | W09 | Mars | 2022
KFR709 | El hajeb | W09 | Mars | 2022
KHM0912 | Khémisset | W09 | Mars | 2022
MEK0746 | Meknes | W09 | Mars | 2022
ALH917 | Boudinare | W09 | Mars | 2022
CAS1399 | Casablanca | W09 | Mars | 2022
CAS1639 | DAR bouazza | W09 | Mars | 2022
BEN0972 | Bouznika | W09 | Mars | 2022
CAS1777 | Casablanca | W09 | Mars | 2022
KBG0727 | Béni Mellal | W09 | Mars | 2022
KBG0744 | Fkih bensaleh | W09 | Mars | 2022
LAA0945 | Laayoune | W09 | Mars | 2022
LAA0946 | Laayoune | W09 | Mars | 2022
TAN9084 | Tanger | W10 | Mars | 2022
KEN998 | Kénitra | W10 | Mars | 2022
KEN1075 | Kénitra | W10 | Mars | 2022
TEM0102 | Temara | W10 | Mars | 2022
DAK0153 | Dakhla | W10 | Mars | 2022
DAK0154 | Dakhla | W10 | Mars | 2022
KBG0724 | Béni Mellal | W10 | Mars | 2022
SAF653 | SAFI | W10 | Mars | 2022
DRI0004 | Driouch | W10 | Mars | 2022
NAD1005 | Nador | W10 | Mars | 2022
FES1073 | Fes | W10 | Mars | 2022
CAS1374 | Casablanca | W10 | Mars | 2022
RAB1118 | Salé | W10 | Mars | 2022
TAZ909 | Taza | W11 | Mars | 2022
MEK0767 | Meknes | W11 | Mars | 2022
FES1280 | Autoroute Rabat-Fes | W11 | Mars | 2022
ZAI0123 | Zaio | W11 | Mars | 2022
RAB1002 | Sidi Taibi | W11 | Mars | 2022
SID0953 | Sidi Kacem | W11 | Mars | 2022
KEN1081 | Kénitra | W11 | Mars | 2022
MRT027 | Martil | W11 | Mars | 2022
CAS1811 | Casablanca | W11 | Mars | 2022
SET1081 | Berrechid | W11 | Mars | 2022
AGA1181 | Agadir | W11 | Mars | 2022
AGA1166 | Agadir | W11 | Mars | 2022
LAA800 | voie express Laayoun-Tiznit | W11 | Mars | 2022
IMI0020 | Autoroute Marrakech-Agadir | W11 | Mars | 2022
RAB1097 | Salé | W11 | Mars | 2022
FES1172 | FES | W12 | Mars | 2022
FES1092 | Fes | W12 | Mars | 2022
KFR708 | El hajeb | W12 | Mars | 2022
JAD1002 | Casa - EL Jadida | W12 | Mars | 2022
MOH0669 | Mohemmadia | W12 | Mars | 2022
FNI0027 | Fnideq | W12 | Mars | 2022
BEN0976 | Ain Attig | W12 | Mars | 2022
SLI0059 | Sidi Slimane | W12 | Mars | 2022
MAR1239 | Marrakech | W12 | Mars | 2022
MAR1220 | Marrakech | W12 | Mars | 2022
MAR1095 | Marrakech | W12 | Mars | 2022
MAR1185 | Marrakech | W12 | Mars | 2022
DAK0152 | Dakhla | W12 | Mars | 2022
AGA1171 | Agadir | W12 | Mars | 2022
CAS1761 | Casablanca | W12 | Mars | 2022
TAN9267 | Tanger | W13 | Mars | 2022
KEN1084 | Kénitra | W13 | Mars | 2022
RAB1213 | Salé | W13 | Mars | 2022
SID0020 | Sidi Kacem | W13 | Mars | 2022
BRK0854 | Berkane | W13 | Mars | 2022
FES1031 | Fes | W13 | Mars | 2022
MEK0763 | Toulal | W13 | Mars | 2022
GRF0940 | Guercif | W13 | Mars | 2022
KBG0723 | Béni Mellal | W13 | Mars | 2022
AGA1177 | Agadir | W13 | Mars | 2022
LAA0053 | Laayoune | W13 | Mars | 2022
CAS1871 | Casablanca | W13 | Mars | 2022
CAS1782 | Casablanca | W13 | Mars | 2022
CAS1262 | Casablanca | W13 | Mars | 2022
MOH0664 | Mohemmadia | W13 | Mars | 2022
CAS1798 | Casablanca | W13 | Mars | 2022
SET0960 | Settat | W13 | Mars | 2022